СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

м.Краснодон

до 2015 року

Квітень 2011р.

Розроблено Експертним комітетом по оновленню Стратегії розвитку м. Краснодон за сприяння ВАТ «Краснодонвугілля» та проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК)

Проект ЛІНК впроваджується консорціумом на чолі з компанією Chemonics International. До консорціуму також входять компанії The Berman Group, Economic Integration Forum, ILS – Ukraine, Ltd..

Погляди авторів, висловлені в даному звіті, можуть не співпадати з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

| Проект «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» Вул. Ігорівська 14-A, 2-й поверх Київ 04655, Україна Тел.: +38 (044) 425-4747 Факс: +38 (044) 425-7333 вул.Сергєєва-Ценського, 12/4, 3-й поверх Сімферополь 95011 Україна Тел.: +380 652 248-081 Факс: +380 625 248-036 www.linc.com.ua | ВАТ «Краснодонвугілля» вул. Комсомольська, 5 Краснодон, 94404 Луганська область Україна Тел.: +38 (06435) 2 23 54 Факс: +38 (06435) 2 51 46 krdu@krasnodon.lg.ua |
| --- | --- |

# ЗМІСТ

ЗМІСТ	3

ВСТУП	4

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ	7

SWOT-АНАЛІЗ	7

ПЛАНИ ДІЙ	11

КРИТИЧНІ ПИТАННЯ	12

Критичне питання А. Розвиток малого та середнього бізнесу	13

Критичне питання В. Залучення інвестицій	16

Критичне питання С. Створення комфортних умов для життя	21

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ	29

УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ	33

ЕКСПЕРТНИЙ КОМІТЕТ ПО ОНОВЛЕННЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КРАСНОДОНА	34

ПРОЕКТНА ГРУПА	36

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ	36

Додатки	36

Проектні листки	36

# ВСТУП

На підставі Угоди про оновлення Регіональної стратегії розвитку м. Краснодона в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» підписаного 21 жовтня 2010 року між Компанією «Кімонікс Інтернешнл, Інк.», що реалізує в Україні Проект міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК), Краснодонською міською радою в особі Баклагова Юрія Борисовича, міського голови та Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» в особі Генерального директора Сирого Ігоря Миколайовича, на принципах співпраці і взаємної зацікавленості спільно проведена робота з актуалізації (оновлення) стратегії розвитку міста Краснодон.

У грудні 2010 року міський голова Юрій Баклагов запросив понад 30 представників місцевих підприємств, приватних підприємців, представників навчальних закладів, керівників управлінь та відділів Краснодонської міської ради та виконавчого комітету та інших установ увійти до складу Експертного Комітету (ЕК) по оновленню стратегії розвитку міста. Перед Комітетом було поставлене завдання, дотримуючись певного структурованого процесу, актуалізувати Стратегію розвитку м.Краснодон до 2015 року. Робота з оновлення Стратегії розвитку міста проводилася у співпраці з проектом «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За період з грудня 2010 року по квітень 2011 року Експертний комітет по актуалізації стратегії розвитку міста щомісяця збирався на засідання, де розглянув оновлений Профіль громади та Звіт про опитування підприємців м.Краснодон, виконані консультантами Проекту ЛІНК з залученням фахівців міської ради та представників великого, середнього та малого бізнесу міста. Враховуючи отриманий інформаційний матеріал та фактично проведену роботу з реалізації Стратегії розвитку м.Краснодон станом на 01.01.2011р., члени Комітету напрацювали пропозиції щодо фокусування подальшої роботи в місті та внесення змін та уточнень до стратегічних та оперативних цілей Стратегії за  пріоритетними напрямками розвитку: «Розвиток малого та середнього бізнесу», «Залучення інвестицій» та «Створення комфортних умов для життя». Вказані пріоритетні напрямки містять уточнення оперативних цілей запланованих раніше та актуальних і на майбутній період 4-5 років виконання Стратегії розвитку (розвиток  соціальної сфери та сфери ЖКГ міста) та зроблено важливий для міста акцент на його економічному розвитку.

До тексту Стратегії внесено відповідні коригування з подальшим винесенням актуалізованого документу на затвердження сесією міської ради в травні-червні 2011р.

На першому етапі проекту було здійснено вивчення та аналіз середовища. Фахівці міської ради за підтримки консультантів проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» підготували Профіль громади, який містить демографічну інформацію про місцеве населення, інформацію про місцеву економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя. Дані та першоджерела були надані управліннями та відділами міської ради, Центром зайнятості, управлінням статистики та іншими установами.

В грудні 2010 року та січні 2011 року проведено опитування підприємств та підприємців м.Краснодон. Для опитування були визначені представники великих роботодавців Краснодона, малих і середніх підприємств, які працюють як у промисловому секторі, так і у сфері торгівлі та послуг. Опитування мало на меті дізнатися про ставлення респондентів до міста, їх думку про умови господарювання та співпрацю з органом місцевого самоврядування, про проблеми для їх подальшого розвитку на території міста, які вони вважають найбільш серйозними, про їхні очікування та плани на майбутнє.

Створення такої фундаментальної  інформаційної бази про міське середовище й процеси, що в ньому відбуваються, відіграло важливу роль, для визначення членами Експертного Комітету з оновлення Стратегії розвитку міста сьогоднішніх та майбутніх вирішальних чинників (критичних питань) економічного і соціального розвитку міста, на яких необхідно зосередитися в Стратегії, а саме: (1) розвиток малого та середнього бізнесу, (2) залучення інвестицій, (3) створення комфортних умов для життя.

Члени Експертного Комітету з оновлення Стратегії розвитку провели і SWOT-аналіз. Мета цієї роботи - проаналізувати сильні та слабкі сторони міста (аналіз внутрішніх чинників) й оцінити позицію міста порівняно з іншими містами України, з якими Краснодон конкурує за робочі місця та інвестиції, особливо враховуючи позитивні й негативні фактори впливу монопрофільності виробництва, що склалася. Конкурентоспроможність міста також розглядалася в контексті аналізу впливу й зовнішніх чинників (сприятливих можливостей і загроз).

Членами Експертного Комітету з оновлення Стратегії розвитку, враховуючи специфіку формування місцевої економіки, наявність перспективних ресурсів нерухомості, логістичних, інфраструктурних та природних ресурсів, здійснено уточнення формулювання стратегічного бачення – яким, на одностайну думку членів комітету, має бути місто в майбутньому. Результати SWOT-аналізу та формулювання стратегічного бачення були обговорені й схвалені на другому засіданні Експертного комітету в лютому 2011 року.

На наступному засіданні Експертного комітету здійснювалось обговорення поточного стану в місті стосовно кожного з трьох вищезгаданих критичних питань і досягнення згоди щодо кроків, які має зробити місто, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращень у цих питаннях. До участі у обговоренні залучались представники міської ради, підприємств, органів державного управління, підприємці,  а також інші особи – спеціалісти, які забезпечували наявність необхідного досвіду і спеціальних знань.

Для підготовки Планів дій, які складаються зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення проблем з кожного критичного питання, в березні 2011року проводились засідання як членів Комітету, так і груп фахівців установ та організацій, що працюють в окремих сферах життєдіяльності міста Краснодон. Саме Плани дій є суттю стратегії розвитку.

У реалізації Стратегії розвитку беруть та й надалі  будуть брати участь багато  підприємств, організацій, установ та окремих осіб. Розроблені заходи визначатимуть кроки для покращення умов господарської діяльності, необхідні системні дії для поліпшення місцевого інвестиційного клімату, розширення та ефективного використання інвестиційних можливостей міста, забезпечення якості соціальних послуг для населення міста та покращення екологічного стану міського середовища.

Особливий наголос у плані робиться на сприянні ефективній комунікації та створенні постійного партнерства між міською владою та підприємцями, полегшенні доступу суб’єктів господарювання до офіційної інформації, на виконанні саме системних і послідовних заходів для економічного розвитку міста. З врахуванням цього у процесі впровадження плану буде розроблено багато спільних кроків та  проектів, здійснено ефективні заходи, сформовано актуальні бази даних, здійснюватиметься й інша діяльність. Очікуваним результатом виконаної роботи є створення комфортного бізнесового середовища, ефективна підтримка розвитку підприємств та діяльності підприємців, залучення значних фінансових коштів, підвищення якості життя для мешканців м.Краснодон.

Робота з актуалізації Стратегії розвитку м.Краснодон свідчить про те, що:

- представники міської ради та місцеві підприємства й підприємці відчувають свою відповідальність за майбутнє міста та готові  й далі присвячувати свій час і ресурси досягненню такого майбутнього, яке вони разом визначили й окреслили в Стратегії;

- Стратегія є результатом роботи представників усіх груп громади : місцевої влади, бізнесу, неурядових громадських організацій. Завдяки чому отримано достатньо пропозицій цілей і завдань від усіх зацікавлених сторін;

- в місті існують ресурси, які, за належної організації, співпраці, волі та відданості всіх лідерів громади, можна використати для вирішення найгостріших проблем та посилити конкурентні переваги.

- Стратегія пов'язана з іншими документами стратегічного характеру середньо-і довгостроковими цільовими програмами, які вже прийняті міською радою і виконуються його виконавчими органами;

- стратегічне планування - це ефективний інструмент менеджменту і нескінченний процес, який повинен тривати безперервно, бо зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюються.

Успіх подальшої реалізації заходів Стратегії розвитку залежатиме як від відповідальності за нього людей, що були членами Експертного Комітету з актуалізації Стратегії розвитку, так і всіх інших, хто братиме участь у досягненні окресленого бачення майбутнього міста. Зважаючи на це, рекомендується сформувати Комітет з управління впровадженням (КУВ) проектів Стратегії з найбільш активних членів громади міста, керівників впливових підприємств, фахівців з розвитку міста. Завданням цього Комітету буде здійснення моніторингу виконання всіх проектів (оперативних цілей), ініціювання необхідних коригувань, аналіз ефективності та результативності виконаних заходів.

# СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ

Стратегічне бачення майбутнього м.Краснодон було уточнено та сформульовано Експертним комітетом з оновлення Стратегії розвитку міста на засіданні  28 січня 2011 року. Засідання проходило за участі радника та консультантів проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» Агентства США по міжнародному розвитку (USAID).

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ:

Краснодон – місто транскордонного співробітництва з розвинутим бізнесом, привабливим інвестиційним кліматом та природним ресурсним потенціалом (вугільні родовища).

Коментарі

Стратегічне бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, бачення того, як місто має виглядати в майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до стратегії розвитку. Воно пояснює вихідну позицію, з якої члени Експертного Комітету з оновлення стратегії розвитку міста розпочинають створення Стратегії та коригують її.

Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які члени Комітету  вважали найважливішими для майбутнього м.Краснодон, а саме:

- прикордонний центр логістики;

- з розвинутою муніципальною інфраструктурою і сферою послуг для бізнесів і населення;

- сприятливими умовами для інтелектуального розвитку населення на основі історично-патріотичних традицій;

- зростаючим рівнем добробуту та доходів мешканців міста.

# SWOT-АНАЛІЗ

На засіданні Експертного комітету 27-28 січня 2011р. проведено й аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників що до впливу на вирішення визначених для Стратегії розвитку Критичних питань. За своїм призначенням SWOT- аналіз є «інструментом» для членів ЕК для підготовки реалістичних і здійснених планів дій, в яких поряд зі середньостроковими стратегічними цілями будуть визначені короткострокові оперативні цілі – власне проекти. Упровадження цих проектів повинно, з одного боку, усунути слабкі сторони міста з одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого – повною мірою скористатися сприятливими можливостями, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх чинників, уникаючи загроз.

АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ (СИЛЬНІ і СЛАБКІ СТОРОНИ) ТА ЗОВНІШНІХ (СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ) ЧИННИКІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Критичне питання А. Розвиток  малого та середнього бізнесу

Сильні сторони

- Висока купівельна спроможність населення;

- створено Асоціацію підприємців міста;

- наявність вільних земельних ділянок для ведення бізнесу;

- наявність вільних виробничих площ;

- наявність досвіду інноваційного виробництва («Кріос»);

- розвинута мережа енергетичного забезпечення, є вільні потужності;

- наявність професійних та вищих навчальних закладів;

- у структурі населення - значна частина людей працездатного віку;

- суб'єкти підприємницької діяльності беруть активну участь в управлінні життєдіяльністю міста;

- розвинена банківська система

- наявність науково-дослідних лабораторій, які можуть надавати послуги МСП

Слабкі сторони

- Недостатньо розвинений МСП у сфері виробництва;

- відсутній доступ до дешевих кредитів терміном на 5 і більше років;

- невідповідність робочої сили потребам підприємців;

- дефіцит окремих професій і професійних кадрів для бізнесу;

- Асоціація підприємців працює не активно;

- високий рівень середньої заробітної плати по місту, особливо на вугледобувних підприємствах (переваги - легальна робота, соцпакет тощо);

- неефективна інформаційна комунікація органу місцевого самоврядування з підприємцями відносно послуг для бізнесу;

- недостатня інформаційна підтримка розвитку бізнесу (бізнес - центр);

- неефективне співробітництво бізнесу міста з Луганською ТПП;

- незначна кількість МСП використовує наукові розробки та інноваційні технології.

Можливості

- Державна підтримка реалізації програм розвитку міста, реальне фінансування їх заходів;

- поліпшення іміджу та інвестиційного рейтингу України;

- зацікавленість зовнішніх інвесторів можливостями та ресурсами міста, залучення інвестицій;

- відновлення нормального функціонування та подальший розвиток ринку фінансових послуг;

- зростання рівня доходів населення України;

- стабілізація податкового законодавства;

- кращий правовий захист підприємців з боку держави

Загрози

- Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні;

- поглиблення світової економічної кризи;

- негативні зміни національного законодавства;

- погіршення іміджу України;

- подорожчання енергетичних ресурсів;

- зміни валютного курсу;

- відсутність механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці;

- погіршення екології (техногенні фактори);

- зниження доходів населення України;

- висока конкуренція з боку міст – партнерів;

- старіння населення.

Критичне питання В. Залучення інвестицій

Сильні сторони

- Політика міської влади спрямована на залучення інвестицій;

- наявність місто утворюючої документації (Генплан, правила забудови, оцінка землі);

- значна кількість незайнятих виробничих площ («браунфілд»);

- наявність вільних земельних ділянок для бізнесу;

- резерв земельних ресурсів для будівництва житла;

- значний резерв енергетичних потужностей;

- зручне географічне розташування (близькість до кордону);

- розвинені транспортні комунікації;

- власне водопостачання і перспектива його розвитку;

- наявність сировинної бази (запаси вугілля та газу метану);

- проводиться реструктуризація діючих підприємств;

- наявність традиційних виробництв;

- наявність обладнаних складських приміщень;

- значна частина незайнятого населення – жінки;

- стабільний розвиток вуглевидобувної промисловості.;

- науково-технічний потенціал (3 інститути).

Слабкі сторони

- Зношеність основних фондів підприємств;

- тіньовий ринок робочої сили;

- недостатня кількість вільної робочої сили;

- недостатньо-різноманітна орієнтація професійних навчальних закладів, дефіцит окремих спеціальностей і кваліфікацій ;

- моно функціональна структура промисловості міста;

- недостатнє фінансування міських програм місцевого економічного розвитку;

- відсутність структури в місцевому самоврядуванні з залучення та супроводу інвестицій;

- застаріла комунальна інфраструктура;

- недостатня кількість інвестиційних проектів;

- низький рівень промоції інвестиційних можливостей міста і проектів;

- не завершена інвентаризація та оцінка землі;

- відсутність промислових зон(«грінфілдів»), обладнаних інфраструктурою;

- недостатня активна співпраця міста з міжнародними організаціями.

Можливості

- Позитивні зміни в політиці та лібералізація законодавства;

- відновлення роботи ринку фінансових послуг;

- залучення інвестицій в Краснодон;

- зростання доходів населення України;

- підвищення інвестиційного рейтингу України прискорить прихід у місто стратегічних зовнішніх інвесторів;

- опрацювання можливих варіантів об'єднання територій і позиціонування міста як економічно розвиненого регіону;

- розробка оновленого Генерального плану, системний просторовий розвиток міста,

- будівництво сучасного комфортного житла;

- стабільність законодавства і валютного курсу;

- зміцнення національної валюти;

- доступ до участі в різних проектах і програмах та реальне фінансування державних програм

- введення в дію Закону України про зони пріоритетного розвитку;

- використання альтернативних джерел енергії(газ метан, вугілля)

Загрози

- Погіршення загальної економічної ситуації;

- недосконале національне законодавство;

- подальше підвищення цін на енергоносії;

- подальше зношення мереж інженерної інфраструктури міста;

- нестабільність державної інвестиційної політики внаслідок фінансової й політичної кризи;

- відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності;

- спад виробництва промислової продукції на експорт внаслідок зменшення попиту на зовнішньому ринку;

- вплив нестабільної політичної ситуації в країні на торгівельно - економічні відносини між вітчизняними та зарубіжними підприємствами;

- підтоплення території міста;

Критичне питання С. Створення комфортних умов для життя

Сильні сторони

- історико-патріотична спадщина та традиції міста;

- достатні потужності в системі енергопостачання;

- розвинута мережа транспортних сполучень;

- розвинута мережа газопостачання;

- наявність доріг з твердим покриттям;

- наявність підземних вод для водопостачання;

- наявність секторних Програм розвитку ЖКГ (водопостачання, вивезення ТПВ, ремонт доріг);

- стабільний рівень довіри громади до дій органів місцевого самоврядування (сильний соціальний капітал);

- розвинута мережа установ соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, культура і спорт, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства).

Слабкі сторони

- зношений житловий фонд, незадовільний стан комунікацій, матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, об'єктів соціального призначення;

- високий відсоток зносу інженерних комунікацій та їх велика протяжність;

- незадовільний стан дорожнього покриття;

- брак фахівців для підприємств житлово - комунального господарства;

- низький рівень фінансування капітальних ремонтів у ЖКГ;

- недостатнє фінансування енергозберігаючих проектів(житловий фонд, водозабезпечення);

- будівництво багатоповерхового житла поліпшеного планування не ведеться;

- екологічні проблеми, пов'язані з наслідками роботи вугільної галузі;

- високий рівень хронічних та професійних захворювань;

- недостатнє фінансування з місцевого бюджету міських програм соціально-економічного розвитку;

- низький рівень психологічного здоров’я населення;

- високий рівень виробничого травматизму.

Можливості

- участь міста у міжнародних проектах з розвитку комунальної інфраструктури;

- об'єднання зусиль міст-партнерів з реалізації спільних проектів ремонту доріг, інших проектів ЖКГ;

- залучення інвестицій для будівництва сучасного житла;

- надходження державного фінансування розвитку комунальної та соціальної сфери міста;

- використання альтернативних джерел енергії

Загрози

- погіршення екології в регіоні в т.ч. через техногенний фактор;

- нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;

- негативні зміни законодавства;

- подальше підвищення цін на енергоносії;

- старіння комунальної інфраструктури;

- поступовий знос мереж інженерної інфраструктури міста;

- несприятлива цінова ситуація на ринку матеріально - технічних ресурсів;

- загроза аварій інженерних мереж;

- підтоплення території міста.

# ПЛАНИ ДІЙ

Стратегія розвитку м.Краснодон є продуктом спільної діяльності та прийняття спільних рішень лідерів міста на основі досягнення консенсусу та принципу зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку.

Три критичних питання – «РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ», «ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», «СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ» визначені Експертним комітетом з оновлення Стратегії розвитку Краснодону як вирішальні чинники подальшого розвитку території та місцевої економіки.

Для кожного з цих питань складені окремі плани дій, впровадження яких покращить конкурентну позицію Красно дону.

Плани дій розроблені членами Експертного комітету із залученням профільних спеціалістів, які мають професійні знання, досвід у відповідній сфері, або до службової компетенції яких входить відповідне питання.

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ

Збереження  і розвиток людського потенціалу

Розвиток комунальної інфраструктури

Впровадження енергозберігаючих технологій

Реформування системи менеджменту в ЖКГ міста

Покращення бізнес-клімату міста

Привабливий імідж міста

Поліпшення якості надання адміністративних послуг

Спрощення дозвільних процедур

Відкритий доступ до інформації

Накопичення капіталу

Привабливий інвестиційний клімат

Наявність промислових зон

Розроблена процедура супроводу інвестора

Промоція міста

Ефективна комунікація та співробітництво ОМС із бізнесом

Розвиток інфраструк-тури для підтримки МСП

Розвиток ринку кваліфіко-ваної робочої сили

Розвиток ресурсного потенціалу для залучення інвестицій

Маркетинг інвестиційних можливостей

Створення системи супроводу інвестора

Краснодон – місто транскордонного співробітництва з розвинутим  бізнесом,  привабливим інвестиційним кліматом  та природним  ресурсним потенціалом (вугільні родовища):

прикордонний центр логістики;

з розвинутою муніципальною інфраструктурою і сферою послуг для бізнесів і населення;

сприятливими умовами для інтелектуального розвитку населення на основі історично-  патріотичних традицій;

зростаючим рівнем добробуту та доходів мешканців міста

Розвиток МСБ

Залучення інвестицій

# КРИТИЧНІ ПИТАННЯ

На зустрічі Експертного комітету з оновлення стратегії розвитку м.Краснодон із визначення критичних питань учасники обговорили основні пріоритети розвитку Краснодону та, враховуючи результати опитування думки підприємців та матеріали Профілю громади, визначили критичні питання:

- Розвиток малого та середнього бізнесу

- Залучення інвестицій

- Створення комфортних умов для життя

# Критичне питання А. Розвиток малого та середнього бізнесу

Для м.Краснодон - шахтарського міста, розвиток підприємництва та зміцнення його позицій мають важливе соціально-економічне значення.

По-перше, це стабільні надходження до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів підприємництва, які складають 16,7% від усіх податкових надходжень місцевого бюджету. По-друге, це додаткові робочі місця для жителів міста за рахунок відкриття нових об'єктів. Зараз у місті працює 10 промислових підприємств, заснованих на підприємницькому капіталі, 19 будівельно-монтажних, 355 об'єктів торгівлі, 50 підприємств громадського харчування, 129 надають різні послуги населенню. У малому бізнесі зайнято близько 15% економічно-активного населення міста.

Велика частина нових робочих місць створюється суб'єктами малого бізнесу. Для забезпечення більш ефективної реалізації політики у сфері підприємництва та залучення до неї громадськості, при виконавчому комітеті Краснодонської міськради створено Громадську раду підприємців, до складу якого увійшли представники бізнесу.

Розуміючи особливу роль підприємництва в економічному розвитку, міська рада намагається йти назустріч підприємцям у вирішенні найбільш проблемних питань. Одним із значних кроків було відкриття в місті Єдиного реєстраційно-дозвільного офісу.

Аналіз ситуації та опитування підприємців свідчать, що на місцевому рівні залишаються невирішеними ряд основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в місті:

- недостатність коштів у міському бюджеті не дозволяє надавати ефективну фінансову підтримку суб'єктам підприємництва, які працюють у пріоритетних для міста напрямках і створюють нові робочі місця;

- недостатньо висока активність суб'єктів підприємництва та громадськості щодо реалізації своїх прав у впровадженні державної регуляторної політики, участі в реалізації політики в підтримці та розвитку бізнесу.

- відсутні сучасні бізнес-пропозиції для залучення кредитів з міжнародних ліній, інвесторів або фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Найбільш суттєвими проблемами на думку підприємців є утримання доріг, збирання і вивезення сміття, житлове будівництво, потребує покращення охорона правопорядку, розвиток інфраструктури, робота громадського транспорту, підтримка малого та середнього бізнесу, не зменшується потреба й у наданні ділянок та будинків для ведення бізнесу. Відчувається потреба малого та середнього бізнесу у запровадженні податкових стимулів, фінансовій підтримці підприємств, активному залученні інвестицій, створенні центрів сприяння бізнесу, у розвитку робочої сили.

Стратегічна ціль А.1.	Ефективна комунікація та співробітництво органу місцевого самоврядування (ОМС )з бізнесом

Оперативна ціль А.1.1. Розробити систему сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва

Управління економіки та власності міської ради сприяє розвитку малого і середнього бізнесу в сфері виробництва. Організує виготовлення друкованої продукції та розміщення інформації на веб-сайті міської ради про ресурси міста, підприємств, переліку продукції і послуг місцевих товаровиробників та організацій, проведених конкурсах. Сприяє створенню інформаційного центру для бізнесу. Організує проведення місцевих форумів та зустрічей за участю органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності..

Відповідальний за оперативну ціль: Управління економіки і власності

Виконавці та партнери: Відділ стратегічного розвитку, енергозбереження, залучення інвестицій та регуляторної політики/ Асоціація підприємців Краснодонського регіону/ Виконавчий комітет міської ради/ Суб’єкти підприємницької діяльності

Термін виконання: ІІІ кв.2011р. та щокварталу до 2015р.

А. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.

Стратегічна ціль А.1.

Ефективна комуні-кація та співробіт-ництво органу місцевого самовря-дування (ОМС )з бізнесом

Стратегічна ціль А.2.

Розвиток інфраструк-тури для підтримки МСП

Стратегічна ціль А.3.

Розвиток ринку каліфі-кованої робочої сили

Оперативна ціль А.1.2.

Забезпечити інформаційну підтримку роботи «Єдиного офісу»

Оперативна ціль А.2.1.

Створити Єдиний інформаційний центр для підприємців міста на базі «Єдиного офісу»

Оперативна ціль А.1.1.

Розробити систему сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва

Оперативна ціль А.2.3.

Розробити та впровадити програму пропозицій консалтингових послуг та тренінгів на базі навчальних закладів міста.

Оперативна ціль А.3.2.

Розробити програму партнерства бізнесу з вищими і професійними учбовими закладами

Оперативна ціль А.2.2.

Активізація діяльності Асоціації підприємців Краснодонського регіону

Оперативна ціль А.3.1.

Провести аналіз ринку робочої сили та скоординувати діяльність Центру зайнятості з потребами бізнесу

Оперативна ціль А.1.3.

Провести аналіз якості адміністративних послуг для МСП та оптимізацію роботи підрозділів

Оперативна ціль А.3.3.

Організувати проведення міського ярмарку вакансій за участю представників малого і середнього бізнесу, установ освіти і науки

Оперативна ціль А.1.2. 	Забезпечити інформаційну підтримку роботи «Єдиного офісу»

Адміністратор дозвільного офісу виконавчого комітету міської ради здійснює перегляд управлінських процедур у рамках повноважень і з урахуванням чинного законодавства з метою спрощення і прискорення процесу отримання документів дозвільного характеру підприємцями

Відповідальний за оперативну ціль: Виконавчий комітет міської ради, Адміністратор дозвільного офісу

Виконавці та партнери: Управління економіки і власності/ Дозвільні органи міста

Термін виконання: І кв 2012р-2014р

Оперативна ціль А.1.3.	Провести аналіз якості адміністративних послуг для МСП та оптимізацію роботи підрозділів

Виконавчий комітет міської ради надає Робочій групі з питань сприяння розвитку малого підприємництва можливість проведення аналізу надання адміністративних послуг бізнесу, з вивченням оцінки якості надання таких послуг та фактичного їх стану.

Відповідальний за оперативну ціль: Робоча група з питань сприяння розвитку малого підприємництва

Виконавці та партнери: Виконавчий комітет міської ради/Управління економіки та власності/ Відділ кадрів/ Управління та відділи виконкому/Комунальний заклад „Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”/ Луганське регіональне відділення Асоціації міст України

Термін виконання: ІІкв.2011р – 2015р.

Стратегічна ціль А.2.	Розвиток інфраструктури для підтримки МСП

Оперативна ціль А.2.1. Створити Єдиний інформаційний центр для підприємців міста на базі «Єдиного офісу»

Адміністратор дозвільного офісу ініціює перед міською радою та міськвиконкомом спільно з підприємцями процес створення інформаційного центру при «Єдиному офісі». Організує розробку процедури збору, узагальнення та аналізу інформації, необхідної для успішного ведення бізнесу в м. Краснодоні.

Відповідальний за оперативну ціль: Дозвільний офіс

Виконавці та партнери: Управління економіки та власності/ Відділи та управління виконкому і міської ради/ Суб’єкти підприємницької діяльності

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль А.2.2. Активізація діяльності Асоціації підприємців Краснодонського регіону

Управління економіки та власності Краснодонського міської ради з метою вирішення питань діяльності малого підприємництва активізує співпрацю дорадчих консультаційних органів у місті - робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва та Асоціації підприємців Краснодонського регіону. З метою активізації співробітництва СПД між собою і з органом місцевого самоврядування сприяє діяльності Асоціації підприємців Краснодонського регіону, залучення її членів до розробки і прийняття рішень щодо поліпшення бізнес-клімату на території міста і умов діяльності.

Відповідальний за оперативну ціль: Управління економіки і власності

Виконавці та партнери: Асоціація підприємців Краснодонського регіону / Робоча група з питань сприяння розвитку малого підприємництва

/ Підприємці

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль А.2.3. Розробити та впровадити програму пропозицій консалтингових послуг та тренінгів на базі навчальних закладів міста.

Управління економіки та власності міської ради спільно з  підприємцями за участю навчальних закладів міста та Центру зайнятості проведе дослідження потреб малого та середнього бізнесу і пропозицій на ринку консалтингових послуг і розробить Програму, спрямовану на консалтингову та тренінгову підтримку бізнесу у місті Краснодоні.

Відповідальний за оперативну ціль: Управління економіки та власності/

Виконавці та партнери: Краснодонський міськрайцентр зайнятості / Навчальні заклади/ Асоціація підприємців/ СПД

Термін виконання: 2011-2015рр.

Стратегічна ціль А.3.	Розвиток ринку кваліфікованої робочої сили

Оперативна ціль А.3.1.	Провести аналіз ринку робочої сили та скоординувати діяльність Центру зайнятості з потребами бізнесу

Краснодонський міськрайцентр зайнятості спільно з управлінням економіки і власності організовує проведення аналізу ринку робочої сили для виявлення потреб у кваліфікованій робочій силі згідно галузей виробництва і діючих підприємств, а також аналізу пропозицій ринку праці. На підставі проведеного аналізу розробляє комплекс заходів, спрямованих на забезпечення бізнесу необхідними кваліфікаціями та спеціальностями робочої сили разом з міським центром зайнятості.

Відповідальний за оперативну ціль: Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Виконавці та партнери: Управління економіки та власності/ ЗМІ/ Підприємства/ Підприємці

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль А.3.2.	Розробити програму партнерства бізнесу з вищими і професійними учбовими закладами

Краснодонський міськрайцентр зайнятості спільно із учбовими закладами міста розробляє і впроваджує програму партнерства малого і середнього підприємництва з вищими і професійними учбовими закладами у сфері підготовки кваліфікованої робочої сили.

Відповідальний за оперативну ціль: Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Виконавці та партнери: Виконавчий комітет міської ради / Вищі і професійні учбові заклади/ Підприємці

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль А.3.3.	Організувати проведення міського ярмарку вакансій за участю представників малого і середнього бізнесу, установ освіти і науки

Краснодонський міськрайцентр зайнятості, міськвиконком із залученням Робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва і Координаційної ради з питань розвитку підприємництва організовують і проводять не менше 4-х раз на рік міський ярмарок вакансій за участю представників малого і середнього бізнесу, установ освіти і науки.

Відповідальний за оперативну ціль: Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Виконавці та партнери: Виконавчий комітет міської ради/ Робоча група з питань сприяння розвитку малого підприємництва/ Координаційна рада /Учбові заклади міста/

ЗМІ/ Підприємства

Термін виконання: з 2011 щорічно

# Критичне питання В. Залучення інвестицій

До вагомих галузей місцевої економіки належать добувна та переробна галузі, які дають сировину для подальшої переробки та використання. У регіоні є відповідні умови для успішного промислового виробництва, надання логістичних послуг, торгівлі, а саме: природні ресурси, земельні ділянки та промислові будівлі, транспортна інфраструктура, трудові навички робочої сили, сприятливий клімат та власні водні ресурси. Традиційно значна частка населення міста зайнята у вугільній галузі, яка проходить процес реструктуризації. Місцева економіка потребує залучення інвестицій для подальшої диверсифікації та працевлаштування мешканців міста. Системні заходи і дії щодо упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності та реалізації регуляторної політики, адміністративної підтримки підприємців, надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам підприємництва, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, інформаційно-консультаційної підтримки та підготовки кадрів для сфери підприємництва, промоція ресурсів території, супровід інвестиційних проектів – все це дасть змогу залучити до міста значні зовнішні інвестиції та створити відповідні умови для власних внутрішніх інвесторів.

В. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.

Стратегічна ціль В.1.

Розвиток ресурсного потенціалу для залучення інвестицій в партнерстві з сусідніми територіальними громадами

Стратегічна ціль В.2.

Маркетинг інвестиційних можливостей міста

Стратегічна ціль В.3.

Створення системи супроводу інвестора

Оперативна ціль В.1.2.

Завершити інвентари-зацію землі і створити реєстр вільних земель-них ділянок, потенційно привабливих для інвестора

Оперативна ціль В.2.1.

Сформувати позитивний імідж міста

Оперативна ціль В.1.1.

Розробка нового Генерального плану міста з врахуванням створення промислових зон

Оперативна ціль В.2.3.

Створити WEB - сторінку на офіційному сайті міста з інформацією для потенційних інвесторів (на трьох мовах)

Оперативна ціль В.3.2.

Організувати підготов-ку і перепідготовку фахівців виконавчих органів місцевого самоврядування і підприємців менед-жменту залучення інвестицій і маркетингу території

Оперативна ціль В.2.2.

Розробити сучасні промоційні продукти для інвесторів і жителів міста

Оперативна ціль В.3.1.

Розробити адміністра-тивну процедуру по обслуговуванню і супроводу інвестора ("Дорожня карта інвестора")

Оперативна ціль В.1.3.

Провести інвентаризацію об'єктів, потенційно привабливих для інвестора і підготувати каталог "браунфілдів"

Оперативна ціль В.2.4.

Встановити контакти з державними і іноземними агентствами, що представ-ляють інтереси інвесторів і встановити співпрацю з ними

Оперативна ціль В.2.5.

Організувати і провести науково-практичну конфе-ренцію за участю наукових, дослідницьких, учбових закладів і СПД

Оперативна ціль В.3.3.

Сприяти розробці інвестиційних бізнес-проектів

Оперативна ціль В.2.6.

Організувати і провести економічний форум в м.Краснодон за участю представників зарубіжних компаній

Стратегічна ціль В.1. 	Розвиток ресурсного потенціалу для залучення інвестицій в партнерстві з сусідніми територіальними громадами

Оперативна ціль В.1.1.	Розробка нового Генерального плану міста з врахуванням створення промислових зон

Відділ головного архітектора і земельних відносин, міська рада, його виконавчі органи з метою ефективного використання просторових ресурсів розглядають доцільність і ефективність існуючого використання території міста. З урахуванням пропозицій господарюючих суб'єктів здійснюють заходи по актуалізації і оновленню необхідних містобудівних заходів з урахуванням створення промислових зон.

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ головного архітектора і земельних відносин

Виконавці та партнери:  Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження/ Виконком міської ради/ Міська рада

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль В.1.2.	Завершити інвентаризацію землі і створити реєстр вільних земельних ділянок, потенційно привабливих для інвестора

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження, відділ головного архітектора і земельних відносин спільно з відповідними управліннями міської ради забезпечують роботу по проведенню повної інвентаризації земель, уточнення статусу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, інших об'єктів нерухомості і прав на них, розподіли і перерозподіли земель. Створюють реєстр вільних земельних ділянок, потенційно привабливих для інвестора відповідно до цільового і функціонального призначення і забезпечують розробку необхідної технічної документації на кожну ділянку для надання інвесторам на правах оренди або власності

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Відділ головного архітектора і земельних відносин/ Виконком міської ради

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль В.1.3.	Провести інвентаризацію «браунфілдів» та об’єктів для логістичної діяльності

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження, відділ головного архітектора і земельних відносин організовують проведення комплексу заходів по інвентаризації використання і реконструкції майнового комплексу недіючих підприємств з метою створення реєстру потенційних об’єктів, привабливих для інвестора. «Браунфілди», складські приміщення та споруди – майнові комплекси недіючих підприємств плануються бути переданими в оренду або продані потенційним інвесторам для організації нових бізнес – об’єктів, у тому числі для логістичної діяльності

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери:  Відділ головного архітектора і земельних відносин/ Міська рада/ КП „Краснодоське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”

Термін виконання: 2011-2015рр.

Стратегічна ціль В.2.	Маркетинг інвестиційних можливостей міста

Оперативна ціль В.2.1.	Сформувати позитивний імідж міста

Міський голова  ініціює розробку системних заходів по підвищенню іміджу міста. З цією метою відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження спільно з управліннями і відділами готують пропозиції для включення їх в план активного маркетингу міста: підготовка рекламних матеріалів, використання засобів масової інформації, міських, регіональних і українських сайтів. З метою ефективної взаємодії органу місцевого самоврядування з цього питання з регіональними і національними засобами масової інформації готуються пропозиції по застосуванню останніх досягнень у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, визначення списку регіональних і національних інформаційних агентств, реалізація Інтернет-проектів, забезпечення випусків відеопродуктів.

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Міська рада/ Управління та відділи міської ради

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль В.2.2.	Розробити сучасні промоційні продукти для інвесторів і жителів міста

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження із залученням відділу культури і відділу внутрішньої політики готує інформаційні продукти для залучення інвестицій в місто Краснодон (реклама, буклети, каталоги, довідники, сувенірна продукція). Здійснює розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті міста з метою забезпечення інвесторів відповідною інформацією про місто як вигідного місця для ведення бізнесу і інвестування. Актуалізує інформаційні продукти.

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Відділ інформації та внутрішньої політики/ Відділ культури та туризму/ Підприємства

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль В.2.3.	Створити WEB - сторінку на офіційному сайті міста з інформацією для потенційних інвесторів (на трьох мовах)

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження організовує створення багатомовної (як мінімум - на українській, російській і англійській мовах) веб-сторінки на офіційному сайті міста з пакетом інформаційних і рекламних матеріалів для забезпечення інвесторів відповідною інформацією і позиціонування міста як вигідного місця для ведення бізнесу і інвестування.

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Відділ інформації та  внутрішньої політики/ Міська рада

Термін виконання: 2012-2015рр.

Оперативна ціль В.2.4.	Встановити контакти з державними і іноземними агентствами, що представляють інтереси інвесторів і встановити співпрацю з ними

Виконавчі органи міської ради встановлюють контакти і активно співпрацюють з українськими агентствами по залученню інвестицій, іноземними посольствами і консульствами, іншими іноземними організаціями з метою просування міста на ринку іноземних інвестицій. Організовують роботу по просуванню інформації про інвестиційні можливості міста в інші країни світу через можливі іноземні канали.

Відповідальний за оперативну ціль: Міська рада

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Термін виконання: 2011р

Оперативна ціль В.2.5.	Організувати і провести науково-практичну конференцію за участю наукових, дослідницьких, учбових закладів і СПД

Наукові і учбові заклади міста і відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження виконавчого комітету міської ради спільно з науковими, учбовими закладами Луганської області і України організовують проведення науково-практичної конференції з метою донесення напрямів науково-дослідної роботи і наукових розробок до необхідного кола підприємців.

Відповідальний за оперативну ціль : Наукові і учбові заклади

Виконавці та партнери: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження/ Виконавчий комітет міської ради/ Підприємці

Термін виконання: ІІ півріччя 2012р.

Оперативна ціль В.2.6.	Організувати і провести економічний форум в м.Краснодон за участю представників зарубіжних компаній

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження спільно з управлінням економіки та власності міської ради організовує проведення економічного форуму в місті Краснодоні із залученням зарубіжних компаній, у тому числі компаній РФ.

Відповідальний за оперативну ціль : Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Управління економіки та власності/ Виконавчий комітет міської ради/ Асоціація підприємців Краснодонського регіону/ Підприємства

Термін виконання: 2011-2015рр.

Стратегічна ціль В.3.	Створення системи супроводу інвестора

Оперативна ціль В.3.1.	Розробити адміністративну процедуру по обслуговуванню і супроводу інвестора ("Дорожня карта інвестора")

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження і відповідні управління розробляють необхідні нормативно-правові акти відносно процедури по обслуговуванню і супроводу інвестора. Процедура включає розгляд бізнес-проектів, їх узгодження з громадою і робочою групою по залученню інвестицій, організація і проведення аукціону з продажу або передачі в оренду земельної ділянки, надання відповідних дозволів на будівництво або ведення бізнесу, допомогу у вирішенні проблемних питань контролюючих органів, залучення інвестора до системного діалогу з органом місцевого самоврядування

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Міська рада/ Управління і відділи міської ради/ Виконавчий комітет міської ради

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль В.3.2.	Організувати підготовку і перепідготовку фахівців виконавчих органів місцевого самоврядування і підприємців менеджменту залучення інвестицій і маркетингу території

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради спільно з вищими учбовими закладами створюють систему підготовки і перепідготовки менеджерів органів місцевого самоврядування, підприємців з питань інвестиційного менеджменту і маркетингу територій. Втілюють в практику вивчення і впровадження передового досвіду роботи інших країн, пошуку і встановлення ділових зв'язків з консалтинговими організаціями

Відповідальний за оперативну ціль: Виконком міської ради

Виконавці та партнери: Вищі учбові заклади/ Управління економіки та власності/ Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження/ Міжнародні  донорські організації

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль В.3.3.	Сприяти розробці інвестиційних бізнес-проектів

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження, Управління економіки та власності спільно з Луганським регіональним агентством сприяння інвестиціям сприяють в розробці нових інвестиційних бізнес-проектів для підприємств міста. З цією метою організовують робочі зустрічі з підприємцями, надають необхідні консультації в процесі розробки бізнес-проектів.

Відповідальний за оперативну ціль: Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження

Виконавці та партнери: Управління економіки та власності/ Луганське регіональне агентство сприяння інвестиціям / Підприємства/ Підприємці

Термін виконання: 2011-2015рр.

# Критичне питання С. Створення комфортних умов для життя

Головна мета органу місцевого самоврядування - забезпечення належних умов життя і рівних можливостей всебічного розвитку кожного громадянина міста. Для досягнення цієї мети місцева влада разом з господарюючими суб’єктами та мешканцями міста розробляє та реалізує заходи з розвитку інфраструктури міста,  забезпечення безпечної життєдіяльності людини, впроваджує активна соціальна політика,  сприяє розвитку гуманітарної сфери.

Одним із пріоритетних напрямків у розвитку міста залишається розвиток галузі охорони здоров'я. Однією з головних цілей в даному напрямку є забезпечення досяжності і швидкості наближення медичної допомоги жителям віддалених селищ і ділянок міста, поліпшення якості невідкладної допомоги населенню. Для рішення цієї задачі необхідно вирішити питання забезпечення лікарень спеціальним транспортом Придбання автомобілів дозволить поліпшити якість надання екстреної допомоги населенню міста, що мешкають у прилеглих селищах.

Зношення теплових мереж призводить до значних втрат тепла і негативно позначається на фінансово-господарських результатах діяльності теплопостачальних підприємств. Реконструкція комплексу надання послуг центрального теплопостачання є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку міста.

Через обмеженість фінансових ресурсів щорічно зменшується обсяг робіт з поточного ремонту житлового фонду міста. Поточний ремонт інженерних споруджень і конструктивних елементів виконуються локально, тільки в місцях відмовлень і несправностей. В місті поширена мережа енергопостачання, газопостачання. Але тільки біля 70,0% мешканців міста користуються природним газом. Потребують вирішення питання забезпечення природним газом мешканців шахтарських селищ, питання, пов’язані з фінансуванням утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей, насамперед водовідведення, санітарного очищення та переробки сміття.

Серед проблем охорони навколишнього природного середовища головне місце продовжує займати охорона ґрунту, водоймищ та повітря від шкідливих впливів побутових відходів небезпечних у санітарно-епідеміологічному та пожарному відношенні.

У зв’язку з недостатністю у електротранспортного підприємства міста грошових коштів на технічне переоснащення бази підприємства та оновлення рухомого складу, враховуючи соціальне значення функціонування міськ електротранспорту, вирішення цього питання теж має стратегічний характер. Для покращення стану роботи міського електротранспорту необхідне цільове фінансування на придбання нових тролейбусів, виконання капітальних ремонтів рухомого  складу і контактної мережі.

В сфері освіти залишаються ряд проблем, які потребують вирішення:

- 74% закладів експлуатуються понад 30 років, тому постає гостра потреба в проведенні їх капітальних та поточних ремонтів.

- 27% кабінетів (хімії, фізики, технічної праці та ін.) потребують поповнення матеріальної бази, тому потрібне переоснащення матеріально-технічної бази закладів освіти сучасним обладнанням на всіх рівнях системи.

- спортивна база закладів освіти знаходиться у досить поганому стані, необхідно укріплення, проведення ремонтів спортивних залів, спортивних майданчиків, капітальний ремонт спортивного комплексу ДЮСШ.

- загальноосвітні заклади не повністю укомплектовані комп’ютерними класами.

Вирішення цих питань вплинуть на підвищення комфортності проживання мешканців Краснодону, сприятиме поверненню молоді в місто, зменшить відтік кадрів, зробить життя в місті більш привабливим та безпечним.

С.СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ

Стратегічна ціль С.1.

Реформування системи менед-жменту в ЖКГ міста із залу-ченням приват-ного сектору та створенням ОСББ

Стратегічна ціль С.2.

Розвиток комунальної інфраструкту-ри

Стратегічна ціль С.3.

Втілення енер-гозберігаючих технологій в сфері ЖКГ та в організаціях і установах соці-альної сфери міста

Стратегічна ціль С.4.

Збереження і розвиток людського потенціалу

Стратегічна ціль С 1	Реформування системи менеджменту в ЖКГ міста із залученням приватного сектору та створенням ОСББ

Оперативна ціль С 1.1.	Сприяти створенню ОСББ

Управління житлово-комунального господарства розробляє та втілює План заходів по сприянню створення нових ОСББ и ОСН. Сприяє їх участі в управлінні житлово-комунальним господарством міста. Організує систему навчання голів ОСББ та ініціативних груп. Аналізує можливість створення управляючих компаній у місті Краснодон.

Відповідальний за оперативну ціль: Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Луганська обласна ГО «Ресурсний центр для ОСББ «Господарюємо разом»/ ОСББ/ ОСН/ Об’єднання громадян

Термін виконання: 2011-2012рр.

Оперативна ціль С 1.2.	Розробити план активного маркетингу ЖКГ міста із пакетом пропозицій для інвесторів

Управління житлово-комунального господарства разом з підприємцями  сприяють створенню конкурентного середовища в сфері надання послуг житлово-комунального господарства міста й впровадженню альтернативних форм обслуговування. Розробляють план активного маркетингу міста з пакетом бізнес-пропозицій у сфері ЖКГ для інвесторів.

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Відділ з питань інвестицій та енергозбереження/ Комунальні підприємства міста/ Підприємці

Термін виконання: 2011-2015рр.

Стратегічна ціль С 2	Розвиток комунальної інфраструктури

Оперативна ціль С 2.1.	Ремонт доріг

Управління житлово-комунального господарства забезпечує проведення повної інвентаризації технічного стану внутриміських та внутриквартальних доріг, визначають обсяги робіт по капітальному і поточному ремонту дорожнього покриття на відповідний бюджетний рік, готовить необхідну технічну документацію, проводить роботу щодо залучення додаткових фінансових ресурсів для виконання робіт

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Підприємства міста/ Підприємства області/ Головне управління ЖКГ облдержадміністрації/ Управління капітального будівництва та архітектури

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль С 2.2.	Ремонт житлового фонду, виведення із стану аварійності

Управління житлово-комунального господарства міської ради щорічно проводить повну інвентаризацію технічного  стану жилого фонду. По результатам інвентаризації розробляє заходи щодо відселення жителів з аварійного жилого фонду, або проведення реконструкції аварійного жилого фонду, проведення капітальних та поточних ремонтів житлових будинків для недопущення їх аварійного стану, пошуку необхідних фінансових ресурсів, організує проведення  необхідних заходів щодо відновлення ліфтів в житлових будинках міста та розвитку ліфтового господарства.

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери:Виконавчий комітет міської ради/ Управління капітального будівництва та архітектури/ Підприємства міста, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій / ОСББ/ Суб’єкти підприємницької діяльності

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль С 2.3.	Децентралізація систем теплопостачання (перехід на індивідуальне опалення)

Управління житлово-комунального господарства забезпечує проведення заходів для закінчення робіт по переводу на індивідуальне опалення житлового фонду міста.

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Суб’єкти підприємницької діяльності

Термін виконання: 2011р..

Оперативна ціль С 2.4.	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою

Виконавчий комітет міської ради з залученням відповідних управлінь, КП «Водоканал» забезпечує проведення системних робіт щодо: - розвитку власних джерел питної води шляхом реконструкції водозаборів; - будівництва магістрального водовода від Гуково-Гундоровського водозабору до 194 відмітки; - реконструкції та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж; - встановлення приборів обліку питної вода на всіх  ділянках подання води від водозабору до споживачів; - впровадження енергозберігаючих технологій в системах централізованого водопостачання та водовідведення; - реконструкції каналізаційних насосних станцій; - реконструкції очисних споруд м. Суходільська, а також селищ територіальної громади м. Краснодону; - будівництво біоінженерних споруд для очистки стічних вод  м. Молодгвардійська.

Відповідальний за оперативну ціль КП «Водоканал»

Виконавці та партнери: Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради/ Управління капітального будівництва та архітектури

Термін виконання: 2011-2015рр..

С.СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ.

Стратегічна ціль С.1.

Реформування системи менед-жменту в ЖКГ міста із залученням приватного сектору та створенням ОСББ

Стратегічна ціль С.2.

Розвиток комунальної інфраструктури

Оперативна ціль С.1.2.

Розробити план активного маркетингу ЖКГ міста із пакетом пропозицій для інвесторів

Оперативна ціль С.2.1.

Ремонт доріг

Оперативна ціль С.1.1.

Сприяти створенню ОСББ

Оперативна ціль С.2.3.

Децентралізація систем тепло поста-чання (перехід на індивідуальне опалення)

Оперативна ціль С.2.2.

Ремонт житлового фонду, виведення із стану аварійності

Оперативна ціль С.2.4.

Реконструкція систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою

Оперативна ціль С.2.5.

Удосконалення системи збору та вивозу твердих побутових відходів

–

Оперативна ціль С.2.6.

Благоустрій території міста та селищ

Оперативна ціль С.2.7.

Газифікація шахтарських міст та селищ

Оперативна ціль С.2.8.

Покращення якості обслуговування пасажирів та безпеки їх перевезень

Оперативна ціль С 2.5.	Удосконалення системи збору та вивозу твердих побутових відходів

Виконавчий комітет міської ради за участю Управління житлово-комунального господарства та комунальних підприємств міста проводить роботу по будівництву полігону для збору та вивозу ТПВ, ліквідації стихійних звалищ, розширення кількості пунктів збору ТПВ, оновлення автопарку спеціальних машин для збору та вивозу ТПВ, впровадження нових технологій переробки та утилізації ТПВ, проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань збору ТПВ.

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Управління капітального будівництва та архітектури/ Підприємства міста / СПД

Термін виконання: 2011-2015рр..

Оперативна ціль С 2.6.	Благоустрій території міста та селищ

УЖКГ спільно з комунальними підприємствами підприємницькими  структурами організують заходи та проводять роботи з благоустрою територій міст та селищ – будівництво нових і реконструкцію діючих парків, скверів, алей, будівництво дитячих та спортивних майданчиків, озеленення території.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує подальше проведення робіт по – реконструкції діючої мережі вуличного освітлення ; - будівництву нових ліній вуличного освітлення; - впровадження енергозберігаючих технологій.

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Підприємства міста / СПД

Термін виконання: 2011-2015рр.

Оперативна ціль С 2.7.	Газифікація шахтарських міст та селищ

Управління капітального будівництва та архітектури разом із будівельними та газопостачальними організаціями організовує комплекс робіт із газифікації шахтарських селищ м. Краснодон (Урало-Кавказ, Ізварине, Краснодон інших)

Відповідальний за оперативну ціль Управління капітального будівництва та архітектури

Управління житлово-комунального господарства Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери:Виконком міської ради/ Підрядні організації/ Газопостачальні організації

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 2.8.	Покращення якості обслуговування пасажирів та безпеки їх перевезень

Відновлення ефективної роботи електротранспорту, оновлення рухомого складу. Забезпечення регулярних пасажирських перевезень автотранспортом на автобусних маршрутах міста – заміна транспортних засобів малої місткості на нові комфортабельні більшої місткості по всім напрямкам. Розширення маршрутної мережі територіальної громади м. Краснодона та упорядкування транспортного обслуговування населених пунктів Краснодонського району. Утворення транспортної інфраструктури з перевезення пільгової категорії пасажирів.

Відповідальний за оперативну ціль Виконком міської ради / Відділ транспорту та зв’язку Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: КП «Краснодонське тролейбусно-автотранспортне  управління»/ ВАТ «Краснодонське АТП-10914»/ МПП «Старт»/ Приватні підприємці

Термін виконання: 2011-2015рр

С.СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ

Стратегічна ціль С.3.

Втілення енергозберігаючих технологій в сфері ЖКГ та в організаціях і установах соціальної сфери міста

Оперативна ціль С.3.2.

Вивчення можливостей засто-сування альтернативних джерел енергії та залучення додаткових ресурсів для фінансування програм енергозбереження

Оперативна ціль С.3.1.

Проведення комплексного енергоаудиту (будівлі, підпри-ємства)

Оперативна ціль С.3.3.

Сприяння енерго- і ресурсозбе-реженню в житлових будинках

Стратегічна ціль С.4.

Збереження і розвиток людського потенціалу

Оперативна ціль С.4.2.

Профілактика захворювань туберкульо-зом, наркоманії та алкоголізму серед молоді

Оперативна ціль С.4.6.

Створення умов для розвитку туристич-них послуг

Оперативна ціль С.4.3.

Покращення технічного стану та мате-ріально-технічного оснащення закладів освіти

Оперативна ціль С.4.4.

Підвищення якості освіти

Оперативна ціль С.4.5.

Створення комфортних умов для розвитку культурно-історичних традицій та творчого потенціалу населення міста

Оперативна ціль С.4.1.

Покращення якості невідкладної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги

Оперативна ціль С.4.7.

Розвиток спорту вищих досягнень

Стратегічна ціль С 3	Втілення енергозберігаючих технологій в сфері житлово-комунального господарства та в організаціях і установах соціальної сфери міста

Оперативна ціль С 3.1.	Проведення комплексного енергоаудиту (будівлі, підприємства)

Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження разом з керівникам бюджетних установ та комунальних підприємств забезпечує проведення комплексного енергоаудиту будівель закладів бюджетної сфери, системи водопостачання та водовідведення.

Відповідальний за оперативну ціль Відділ з питань залучення інвестицій та енергозбереження

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Заклади бюджетної сфери/ КП „Водоканал”

Термін виконання: 2012-2015рр

Оперативна ціль С 3.2.	Вивчення можливостей застосування альтернативних джерел енергії та залучення додаткових ресурсів для фінансування програм енергозбереження

Управління житлово-комунального господарства разом з відділом з питань залучення інвестицій та енергозбереження вивчає практичний досвід щодо використання альтернативних джерел енергії та додаткових ресурсів, розробляє пропозиції та заходи щодо можливостей впровадження альтернативної енергетики. Управління капітального будівництва та архітектури забезпечує розробку відповідної проектно-кошторисної документації та реалізацію заходів щодо втілення відповідних проектів.

Відповідальний за оперативну ціль Виконком Краснодонської міської ради

Виконавці та партнери: Управління житлово-комунального господарства/ Управління капітального будівництва та архітектури/ Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження/ Бюджетні установи міста

Термін виконання: 2012-2015рр

Оперативна ціль С 3.3.	Сприяння енерго- і ресурсозбереженню в житлових будинках

Управління житлово-комунального господарства забезпечує  оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води та електроенергії, впровадження заходів з утеплення фасадів багатоповерхових житлових будинків

Відповідальний за оперативну ціль Управління житлово-комунального господарства

Виконавці та партнери: Управління капітального будівництва та архітектури/ Відділ з питань залучення інвестицій і енергозбереження/ Комунальні підприємства

Термін виконання: 2011-2015рр

Стратегічна ціль С 4	Збереження і розвиток людського потенціалу

Оперативна ціль С 4.1.	Покращення якості невідкладної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги

Краснодонське міське управління охорони здоров’я забезпечує виконання заходів Програми реформування охорони здоров’я м. Краснодона:

- навчання за кошти місцевого бюджету в Луганському державному медичному університеті необхідних місту спеціалістів;

- надання житла молодим спеціалістам;

- придбання необхідного медичного обладнання та інструментарію;

- оновлення парку машин швидкої допомоги;

- проведення капітального і поточного ремонту закладів охорони здоров*я;

- закінчення будівництва уніфікованого палатного корпусу .

Відповідальний за оперативну ціль Міське управління охорони здоров’я

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Міське фінансове управління/ Луганський державний медичний університет/ Лікувальні заклади міста

Термін виконання: 2012-2015рр

Оперативна ціль С 4.2.	Профілактика захворювань туберкульозом, наркоманії та алкоголізму серед молоді

Краснодонське міське управління охорони здоров’я забезпечує проведення профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо захворюваності на туберкульоз, а також організовує охоплення найбільшого кола населення флюорографічними обстеженнями

Відповідальний за оперативну ціль Міське управління охорони здоров’я

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Міське фінансове управління/ Центр соціальних служб для молоді/ Заклади освіти

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 4.3.	Покращення технічного стану та матеріально-технічного оснащення закладів освіти

Забезпечує проведення капітального ремонту будинків і споруджень сфери освіти силами господарської групи, створеної при міському управлінні освіти, що дозволяє проводити всі необхідні ремонтні роботи відповідно до плану соціально-економічного розвитку освіти міста. Сприяє забезпеченню належного матеріально-технічного оснащення установ освіти.

Відповідальний за оперативну ціль Краснодонське міське управління освіти

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ / Заклади освіти

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 4.4.	Підвищення якості освіти

Забезпечує своєчасне проходження всіма педагогами міста курсів підвищення кваліфікації, проведення конкурсів педагогічної майстерності; сприяє залученню установ освіти міста в інноваційну діяльність, забезпечує їхню участь у всеукраїнських і регіональних експериментах, втягує в експериментальну діяльність дошкільні й позашкільні установи освіти.

Відповідальний за оперативну ціль Краснодонське міське управління освіти

Виконавці та партнери: Виконком міської ради/ Заклади освіти

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 4.5.	Створення комфортних умов для розвитку культурно-історичних традицій та творчого потенціалу населення міста

Розробка та впровадження системи методичної підготовки для організаторів та учасників патріотичного виховання. Міська рада, відділ культури і туризму створюють науково-методичну базу для пропаганди історико - патріотичної спадщини міста, розробляють концепцію Асоціації молодіжних героїко-патріотичних клубів Луганщини с центром на базі музею «Молода гвардія». Для членів Асоціації затверджується Програма Відкритого університету «Патріот» з навчаючими заняттями та підсумковим злетом героїко-патріотичних клубів Луганщини. Проведення капітальних ремонтів закладів культури; укріплення навчально-матеріальної бази закладів культури (оновлення музикальних інструментів, концертних костюмів, обладнання комп’ютерною та оргтехнікою, звуковою та світловою апаратурою); забезпечення теплопостачання селищних клубів. Створення умов для реалізації і популяризації творчості майстрів художнього та декоративно-прикладного мистецтва: організація виставок, конкурсів, галерей майстрів народних ремесел, створення на території міського парку куточків дерев’яного зодчества, кування по металу та других ремесел.

Відповідальний за оперативну ціль Відділ культури і туризму

Виконавці та партнери: Управління капітального будівництва та архітектури/ Северна, Ізваринська, Енгельсівська селищні ради / Краснодонський центр дозвілля населення/ Краснодонська художня школа

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 4.6.	Створення умов для розвитку туристичних послуг

Створення комунального інформаційного центру туристичних послуг; обладнання транспортних комунікацій та об’єктів обслуговування туристів (торгівельних точок, санітарно-гігієнічних об’єктів, пунктів громадського харчування та проживання); створення комунального підприємства «Сувенір» для виготовлення сувенірної продукції.

Проведення комплексу заходів по збереженню пам’ятників: проведення грошової оцінки пам’ятників, відведення земельних ділянок під пам’ятниками і визначення їх охоронних зон, проведення реставрації пам’ятника національного значення «Клятва», ремонту пам’ятника «Нескорені», братської могили шахтарів і військовополонених та других об’єктів.

Відповідальний за оперативну ціль Відділ культури і туризму

Виконавці та партнери: Управління капітального будівництва та архітектури/ Управління економіки і власності/ Відділ держкомзему

Термін виконання: 2011-2015рр

Оперативна ціль С 4.7.	Розвиток фізичної культури та спортивних об’єктів міста

Участь у обласних та Всеукраїнських змаганнях вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів міста. Проведення спартакіад з видів спорту серед всіх верств населення. Проведення турнірів з видів спорту, присвячених пам’ятним датам.

Відповідальний за оперативну ціль Відділ з фізичної культури та спорту

Виконавці та партнери: Комунальна установа «Краснодонська дитячо-юнацька спортивна школа №1»/ Комунальна установа «Молодогвардійська дитячо-юнацька спортивна школа №2»/ Комунальна установа «Стадіон ім.Ленінського комсомолу»/ Комунальна установа «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»/ Управління освіти / Центр реабілітації інвалідів/ ВУЗи, ліцеї, коледжі/ Підприємства ВАТ «Краснодонвугілля»/ Підприємства міста

Термін виконання: 2011-2015рр

# ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

На засіданні Експертного Комітету (ЕК) по оновленню стратегії розвитку міста 23 березня 2011 року, члени комітету шляхом анкетування  визначили пріоритетність оперативних цілей трьох планів дій:

- Розвиток малого та середнього бізнесу;

- Залучення інвестицій;

- Створення комфортних умов для життя

Мета визначення пріоритетів – створити довгостроковий довідковий документ, який допоможе Комітету, який буде відповідати за управління впровадженням Стратегії міста Краснодона і керівництву міста оптимально розподілити людські, фінансові та матеріальні ресурси. Комітет дійшов висновку, що всі оперативні цілі є важливими для майбутнього розвитку міста Краснодона та складають нові напрями, визначені Стратегією.

Члени Комітету, враховуючи важливість проектів, запропонували оцінити 41 оперативну ціль за наступними  критеріями:

- вплив на стратегічну ціль;

- здійсненність цілі;

- терміни досягнення оперативної цілі;

- вплив оперативної цілі на залучення інвестицій і створення нових робочих місць;

- зацікавленість приватного сектора економіки брати участь в реалізації цілі.

В оцінюванні оперативних цілей взяли участь 21 член Комітету.

Майбутнє місцевої економіки зв'язується в першу чергу із залученням інвестицій. Найвищі оцінки у сукупності отримали оперативні цілі з плану дій «Залучення інвестицій» (середній бал – 15,4), за ними – оперативні цілі з плану дій «Розвиток малого та середнього бізнесу» (середній бал – 14,81) і оперативні цілі з плану дій «Створення комфортних умов для життя» (середній бал –14,44).

Усі оперативні цілі отримали високий бал (14,81).

| В.3 | Створення системи супроводу інвестора | 15,95 |
| --- | --- | --- |
| А.3. | Розвиток ринку кваліфікованої робочої сили | 15,46 |
| В.2 | Маркетинг інвестиційних можливостей міста | 15,25 |
| В.1 | Розвиток ресурсного потенціалу для залучення інвестицій в партнерстві з сусідніми територіальними громадами | 15,19 |
| С.2 | Удосконалення комунальної інфраструктури | 15,01 |
| А.1. | Ефективна комунікація та співпраця ОМС із бізнесом | 14,65 |
| С.4 | Збереження та розвиток людського потенціалу | 14,45 |
| С.1 | Реформування системи менеджменту в ЖКГ міста із залученням приватного сектору та створенням ОСББ | 14,43 |
| А.2. | Розвиток інфраструктури для підтримки МСП | 14,33 |
| С.3 | Втілення енергозберігаючих технологій в сфері житлово-комунального господарства та в організаціях і установах соціальної сфери міста | 12,95 |

Серед стратегічних цілей визначені наступні пріоритети:

Трьома найпріорітетнішими проектами всієї стратегії однозначно є «сформувати позитивний імідж міста» - 15,9 балів, «організувати підготовку і перепідготовку фахівців виконавчих органів місцевого самоврядування і підприємців менеджменту залучення інвестицій і маркетингу території» - 16,38 балів, «сприяти розробці інвестиційних бізнес-проектів» - 16,24 бала.

Оперативні цілі:

- Провести аналіз ринку робочої сили та скоординувати діяльність Центру зайнятості з потребами бізнесу;

- Створити WEB - сторінку на офіційному сайті міста з інформацією для потенційних інвесторів (на трьох мовах);

- Активізація діяльності Асоціації підприємців Краснодонського регіону;

- Створення комфортних умов для розвитку культурно-історичних традицій та творчого потенціалу населення міста;

- Провести інвентаризацію об'єктів, потенційно привабливих для інвестора і підготувати каталог "браунфілдів"

також мають високий рейтинг оцінок (16,1 – 15,48), значно вищий за середній бал по всіх оперативних цілях (14,81). Це пояснюється тим, що проекти мають важливе значення для розвитку бізнесу, залучення інвестицій у місто та створення комфортних умов для життя. Вони визнані найбільш реалістичними, сумісними з іншими оперативними цілями і як такі, що найбільш впливають на досягнення результату реалізації стратегічних цілей та напрямків стратегічного плану.

Підсумковий розподіл оперативних цілей по пріоритетності їх виконання незалежно від відношення до критичних питань склався таким чином:

| Рейтинг | № | Оперативна ціль / Проект | Усереднена сума балів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В.2.1. | Сформувати позитивний імідж міста | 17,48 |
|  | В.3.2. | Організувати підготовку і перепідготовку фахівців виконавчих органів місцевого самоврядування і підприємців менеджменту залучення інвестицій і маркетингу території | 16,38 |
|  | B.3.3. | Сприяти розробці інвестиційних бізнес-проектів | 16,24 |
|  | А.3.1. | Провести аналіз ринку робочої сили та скоординувати діяльність Центру зайнятості з потребами бізнесу | 16,10 |
|  | В 2.3. | Створити WEB - сторінку на офіційному сайті міста з інформацією для потенційних інвесторів (на трьох мовах) | 15,62 |
|  | А.2.2. | Активізація діяльності Асоціації підприємців Краснодонського регіону | 15,57 |
|  | С.4.5. | Створення комфортних умов для розвитку культурно-історичних традицій та творчого потенціалу населення міста | 15,57 |
|  | В.1.3. | Провести інвентаризацію об'єктів, потенційно привабливих для інвестора і підготувати каталог "браунфілдів" | 15,48 |
|  | С.2.6. | Благоустрій території міста та селищ | 15,48 |
|  | С.2.7. | Газифікація шахтарських міст та селищ | 15,48 |
|  | В 2.2. | Розробити сучасні промоційні продукти для інвесторів і жителів міста | 15,38 |
|  | А.3.3. | Організувати проведення міського ярмарку вакансій за участю представників малого і середнього бізнесу, установ освіти і науки | 15,33 |
|  | В.1.1. | Розробка нового Генерального плану міста з врахуванням створення промислових зон | 15,29 |
|  | В.3.1. | Розробити адміністративну процедуру по обслуговуванню і супроводу інвестора ("Дорожня карта інвестора") | 15,24 |
|  | С.2.1. | Ремонт доріг | 15,19 |
|  | С.2.5. | Удосконалення системи збору та вивозу твердих побутових відходів | 15,19 |
|  | А.1.2 | Забезпечити інформаційну підтримку роботи «Єдиного офісу» | 14,95 |
|  | А.3.2. | Розробити програму партнерства бізнесу з вищими і професійними учбовими закладами | 14,95 |
|  | А.1.1 | Розробити систему сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва | 14,90 |
|  | С.2.3. | Децентралізація систем теплопостачання (перехід на індивідуальне опалення) | 14,90 |
|  | В.1.2. | Завершити інвентаризацію землі і створити реєстр вільних земельних ділянок, потенційно привабливих для інвестора | 14,80 |
|  | В.2.4. | Встановити контакти з державними і іноземними агентствами, що представляють інтереси інвесторів і встановити співпрацю з ними | 14,76 |
|  | С.2.4. | Реконструкція систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою | 14,76 |
|  | А.2.1. | Створити Єдиний інформаційний центр для підприємців міста на базі «Єдиного офісу» | 14,71 |
|  | С.2.8. | Покращення якості обслуговування пасажирів та безпеки їх перевезень | 14,67 |
|  | С.4.6. | Створення умов для розвитку туристичних послуг | 14,62 |
|  | С.1.1. | Сприяти створенню ОСББ | 14,52 |
|  | В.2.5. | Організувати і провести науково-практичну конференцію за участю наукових, дослідницьких, учбових закладів і СПД | 14,48 |
|  | С.4.2. | Профілактика захворювань туберкульозом, наркоманії та алкоголізму серед молоді | 14,48 |
|  | С.4.1. | Покращення якості невідкладної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги | 14,43 |
|  | С.2.2. | Ремонт житлового фонду, виведення із стану аварійності | 14,38 |
|  | С.1.2. | Розробити план активного маркетингу ЖКГ міста із пакетом пропозицій для інвесторів | 14,33 |
|  | С.4.7. | Розвиток спорту вищих досягнень | 14,33 |
|  | С.4.4. | Підвищення якості освіти | 14,14 |
|  | А.1.3 | Провести аналіз якості адміністративних послуг для МСП та оптимізацію роботи підрозділів | 14,10 |
|  | В.2.6. | Організувати і провести економічний форум в м.Краснодон за участю представників зарубіжних компаній | 13,76 |
|  | С.4.3. | Покращення технічного стану та матеріально-технічного оснащення закладів освіти | 13,57 |
|  | С.3.3. | Сприяння енерго- і ресурсозбереженню в житлових будинках | 13,42 |
|  | С.3.2. | Вивчення можливостей застосування альтернативних джерел енергії та залучення додаткових ресурсів для фінансування програм енергозбереження | 12,90 |
|  | А.2.3. | Розробити та впровадити програму пропозицій консалтингових послуг та тренінгів на базі навчальних закладів міста. | 12,71 |
|  | С.3.1. | Проведення комплексного енергоаудиту (будівлі, підприємства) | 12,52 |

# УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ

З початку роботи над процесом стратегічного планування було наголошено на важливості впровадження та моніторингу Стратегії розвитку м. Краснодона. Наскільки успішним виявиться стратегія розвитку залежатиме від позитивних економічних та інших змін, що впливають на досягнення його мети та цілей.

У роботі над актуалізації стратегії розвитку міста Краснодона брали участь 34 представника бізнесу, органів місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій задля забезпечення його реалістичності та довіри до нього з боку громади. Внаслідок цього динамічного процесу вдалося об’єднати зусилля членів Експертного Комітету по оновленню стратегії розвитку міста.

Відповідальність за моніторинг впровадження буде покладено на Комітет з управління впровадженням (КУВ), який складатиметься з найбільш активних членів Комітету та громади міста, наприклад: голови Комітету з економічного розвитку, заступника міського голови, начальника управління економіки, виконавчих органів Краснодонської міської ради та зацікавлених осіб, що здебільшого представляють приватні підприємства та підприємців міста. Таким чином, Комітет з управління впровадженням стане продовженням публічно-приватного партнерства, який зробить процес стратегічного планування і зміцнить спільну роботу.

Комітет з управління впровадженням здійснюватиме моніторинг виконання завдань, дотримання графіку щоквартальних засідань для оцінки виконання завдань кожної з         41 оперативної цілі, передбачених стратегічним планом. Підтримку діяльності Комітету з управління впровадженням забезпечуватимуть працівники управління економіки міської ради.

Стратегічний план є документом, який може коригуватися в залежності від зміни обставин. Члени  Комітету  з управління впровадженням, а також всі мешканці міста Краснодона, причетні до роботи над стратегічним планом, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися актуальними і реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається щорічно для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих  змін до Стратегічного плану. Проекти рішень щодо змін до Стратегії розвитку міста Краснодона виносяться на розгляд  міської ради.

# ЕКСПЕРТНИЙ КОМІТЕТ ПО ОНОВЛЕННЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КРАСНОДОНА

| № п/п | П.І.Б. | Організація | Посада |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якімов Віктор Євгенович | Краснодонська міська рада | Секретар міської ради |
|  | Козенко Сергій Павлович | Виконком Краснодонської міської ради | Перший заступник міського голови |
|  | Лисенко Галина Миколаївна | Виконком Краснодонської міської ради | Заступник міського голови |
|  | Яковлєва Ганна Петрівна | Управління економіки та власності виконкому Краснодонської міської ради | Начальник управління |
|  | Греховод Людмила Володимирівна | Управління економіки та власності виконкому Краснодонської міської ради | Заступник начальника управління |
|  | Піскунова Олена Дмитрівна | Управління економіки та власності виконкому Краснодонської міської ради | Начальник відділу стратегічного розвитку, енергозбереження, залучення інвестицій і регуляторної політики |
|  | Инзер Валентина Адамівна | Міське фінансове управління виконкому Краснодонської міської ради | Начальник управління |
|  | Галушкіна Тетяна Анатоліївна | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Краснодонської міської ради | Начальник управління |
|  | Карпенко Світлана Олександрівна | Міський відділ земельних ресурсів | Начальник відділу |
|  | Піскунов Володимир Анатолійович | Відділ головного архітектора та земельних відносин виконкому Краснодонської міської ради | Головний архітектор |
|  | Харламов Максим Сергійович | Відділ головного архітектора та земельних відносин виконкому Краснодонської міської ради | Заступник начальника відділу |
|  | Войтова Ірина Вікторівна | Юридичний відділ виконкому Краснодонської міської ради | Начальник відділу |
|  | Ромашко Андрій Михайлович | Управління охорони здоров’я виконкому Краснодонської міської ради | Начальник управління |
|  | Андрейковець Павло Адамович | Управління житлово-комунального господарства виконкому Краснодонської міської ради | Начальник управління |
|  | Пашенцева Людмила Вікторівна | Управління житлово-комунального господарства виконкому Краснодонської міської ради | Головний спеціаліст |
|  | Балашова Ольга Ананіївна | ВАТ «Краснодонвугілля», депутат міської ради | Директор по персоналу, корпоративному управлінню та соціальному страхуванню |
|  | Родоман Федір Данилович | Краснодонський міськрайцентр зайнятості | Директор |
|  | Моравський Юрій Вікторович | ТОВ «Авантаж», ГО «Асоціація підприємців Краснодонського регіону», депутат міської ради | Директор |
|  | Букаєва Марина Володимирівна | ТОВ «Д-М», депутат міської ради | Директор |
|  | Толкачов Максим Васильович | Приватний підприємець |  |
|  | Аптекарь Юрій Михайлович | Приватний підприємець |  |
|  | Мельник Віталій Вікторович | Приватний підприємець |  |
|  | Рева Олексій Анатолійовичч | Приватний підприємець, депутат міської ради |  |
|  | Давиденко Микола Михайлович | Приватний підприємець, депутат міської ради |  |
|  | Палкін Володимир Федорович | Приватний підприємець, депутат міської ради |  |
|  | Ворначєва Тетяна Рашидівна | Краснодонський інститут МАУП | Директор |
|  | Шабельникова Ольга Миколаївна | Краснодонський інженерний факультет Донбаського державного технічного університету | директор |
|  | Пороло Володимир Михайлович | ТОВ «Комерсант» | Директор |
|  | Ляшенко Олександр Анатолійович | Приватний підприємець | - |
|  | Рєшенін Ігор Анатолійович | Приватний підприємець, депутат міської ради |  |
|  | Орлов Іван Михайлович | Приватний підприємець, депутат міської ради |  |
|  | Ткаченко Олег Миколайович | Приватний підприємець |  |
|  | Будіна Ірина Петрівна | Приватний підприємець |  |
|  | Рудковська Оксана Володимирівна | Приватний підприємець |  |

# ПРОЕКТНА ГРУПА

- Анатолій Соловйов, радник проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність", фінансованого Агентством міжнародного розвитку США, Україна

- Ірина Ковра, консультант проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність", фінансованого Агентством міжнародного розвитку США, Україна

- Наталія Бойко, консультант проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність", фінансованого Агентством міжнародного розвитку США, Україна

# СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

- ЖКГ   -    житлово-комунальне господарство

- ЖКП  -    житлово-комунальні послуги

- МСП  -    мале та середнє підприємництво

- НДО  -    неурядова державна організація

- ОСББ -   об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

- ОСН   -   орган самоорганізації населення

# Додатки:

# Проектні листки